## 2023
NO. | 任务内容 | 任务类型 | 预计开始日期 | 预计完成日期 | 实际开始日期 | 实际完成日期 | 达成率 | 当前状态 | 备注
1 | 1. 搭建前端开发环境 2. 安装常用软件 3. angular常用指令学习 4. 代码规范阅读 |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 100% | 完成
2 | 1. angular组件学习，ng-zorro框架 2. 至少使用table，modal，drawer写可交互画面 |  | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | 100% | 完成
3 | 1. 通知规则，通知方式页面仿写 |  | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 100% | 完成
4 | 1. 对照源码完善仿写页面 2. 熟悉使用代码规范 |  | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 100% | 完成
5 | 1.熟悉公司代码 2. 熟悉项目业务流程 |  | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 100% | 完成
6 | 1. 测试公用组件 2. 持续学习，复习总结文档 |  | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 2023-09-25 | 2023-09-28 | 100% | 完成
7 | 1. rtots测试问题修复 2. pda-controller多语言适配 |  | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 100% | 完成
8 | 1. 打印机模块拆分RTOTS平台，打印机功能模块 2. 报表和设备画面 |  | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 100% | 完成
9 | 1. 打印机设定和dashboard调整 |  | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 100% | 完成
10 | 1. 完成GeoServer工作区部分和数据存储部分 |  | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 2023-10-30 | 2023-11-03 | 100% | 完成
11 | 1. 完成图层和完成组部分，整合到RTOTS平台上 |  | 2023-11-06 | 2023-11-10 | 2023-11-06 |  | 80% | 未完成 | 图层和图层组新增接口报错信息"name"，排查之后目前还未解决，次周继续寻找解决办法
| 1. 重写Geoserver样式部分到RTOTS上 2. 解决图层和图层组新增接口报错500的问题 |  | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 100% | 完成
| 1. 地图资源管理2023.11.17测试问题修复 2. Geoserver代码规范，页面样式完善 |  | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 2023-11-20 | 2023-11-24 | 100% | 完成
| 1. 重新写RTOTS使用手册 2. RSMS使用手册更新 |  | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 100% | 完成
| 1. ng-zorro中table列宽拖拽指令实现，更新到FRMS设备信息模块表格中 |  | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 100% | 完成
| 1. RTOTS图层管理添加预览功能 2. 菜单管理防呆设置 3. 日志清除页面 |  | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 100% | 完成
| 1. 添加RTOTS 日志文件删除页面 2. FRMS 人员分组模块时间段功能调整 |  | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | 完成
| 1. RTOTS菜单管理中按钮操作功能调整 2. FRMS报表模块日期选择功能添加范围选择功能 |  | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 2023-12-25 | 2023-12-29 | 100% | 完成
| 1. WIPTS中查询任务创建模块更改UI，添加表格导入功能 2. 标签管理添加“待领用”标签相关功能 |  | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 2024-01-02 | 2024-01-05 | 100% | 完成
| 1. WIPTS标签管理批量状态更改功能完善，添加其他标签批量更改功能 2. 代码结构优化 |  | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 100% | 完成
| 1. 设备注册表格设置中设备位置画面调整 2. 卡机编号搜索排序 3. 表格组列宽拖拽优化 |  | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 2024-01-19 | 100% | 完成
| 1. 人脸识别表格列宽拖拽功能应用到具有表格的页面 2. 封装成组件 |  | 2024-01-02 | 2024-01-26 | 2024-01-02 | 2024-01-26 | 100% | 完成
| 1. 学习研究模板驱动型表单 2. 封装，自测表单组件 |  | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 100% | 完成
| 1. RTOTS添加运维管理 2. 服务监控新增日志操作功能 |  | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 2024-02-04 | 2024-02-23 | 100% | 完成
| 1. RTOTS中新增运维管理-资源监控模块 2. 学习研究代码优化方法，输出文档 |  | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 100% | 完成
| 1. 整理常见表格数据页面 2. 封装功能配置组件 3. api使用文档 |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 100% | 完成
| 1. 接口测试脚本 2. 人员图片数据查询脚本 |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 100% | 完成
| 1. 使用页面组件配置原有模块页面 |  | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 100% | 完成
| 1. wipts中dashboard数据对接 2. Printer Controller使用手册翻译 |  | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 100% | 完成
| 1. 钢网操作手册翻译 2. 图片抓取识别python版本程序 |  | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 100% | 完成
| 1. Dashboard页优化 2. 设备信息BUG：编辑之后，设备筛选信息重置 3. 报表表单时间筛选去除时分秒，新增“最近一天”，取消搜索必填项 |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 100% | 完成
| 1. FRMS模块设备管理，报表bug，页面优化 |  | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 100% | 完成
| 1. FRMS操作手册翻译 2. RACS操作手册翻译 |  | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 100% | 完成
| 1. 调整rsms模块配置信息，对接配置信息导入方式接口 |  | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 2024-04-28 | 2024-04-30 | 100% | 完成
| 1. 调整QFRS模块配置信息，对接配置信息导入方式接口 |  | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 100% | 完成
| 1.pda模块添加文件上传以及相关处理功能 2.pda设备应用模块接口信息处理 |  | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 100% | 完成
| 1. FRMS 设备ID(更改成卡机编号)，设备搜索功能调整 2. RTOTS 服务监控状态添加调整 |  | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 100% | 完成
| 1. RTOTS 新功能/页面多语言适配 2. RTOTS添加Docker配置功能模块 |  | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 100% | 完成
| 1. RTOTS接口配置功能优化修改 2. pda设备移动记录功能添加 |  | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | 100% | 完成
| 1. pda dashboard更新 2. pda 设备位置信息功能添加 |  | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 2024-06-14 | 100% | 完成
| 1. rtots 接口管理功能修改 2. pda dashboard 新增页面，设备卡片样式调整 |  | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 100% | 完成
| 1. pda 多语言适配 2. pda 按钮权限相关功能更新 |  | 2024-06-24 | 2024-06-28